## Dashboard
|  |  | Status | Aufgaben
PROJEKTSTEUERUNG |  |  | offen
MiT-PWR-WIN-2026-001 ¦ DPR Construction / Vantage Datacenter ZRH12 |  |  | in Arbeit
|  | AUFGABEN-STATUS | erledigt
Projekt-Nr. | MiT-PWR-WIN-2026-001 | Offen | kritisch
Kunde / Auftraggeber | DPR Construction (Abschluss in CHF) | In Arbeit | verschoben
Endkunde / Standort | Vantage Datacenter ZRH12, Fabrikstrasse 10/12, 8404 Winterthur | Erledigt
Auftragnehmer | Mobil in Time AG (Subunternehmer von DPR) | Kritisch / blockiert
Unterlieferant | Aggreko Deutschland GmbH (Intercompany, Back-to-Back) | Ueberfaellig (offen, Termin < heute)
Paket A | 6-MVA-Loadbank-Test, Angebot P-640380-3, PO E3-A25002-49A | Fortschritt Aufgaben
Paket B | 8-MW-Heat-Load-Test (54x 200 kW), Angebot P-650395-2, PO E3-A25002-49B | MEILENSTEINE
Einkaufsvolumen (Referenz) | EUR 590'840.34 netto (Aggreko; keine CHF-Verkaufspreise hier) | Meilensteine gesamt
Projektleiter | Burak Uecoez | davon erledigt
Sprache | Deutsch (Schweizer Schreibweise) | davon kritisch
Stand |  | Fortschritt Meilensteine
COUNTDOWN |  | PROJEKTSTATUS (AMPEL)
Tage bis naechster Meilenstein
Tage bis Entsendefrist Aggreko (24.07.) |  | Diese Woche faellig (Aufgaben)
Tage bis Lieferung Headloads (03.08.) |  | TESTS & LIEFERUNGEN
Tage bis Mietende Loadbank (02.11.) |  | Tests bestanden
Tage bis Closeout-Abgabe (30.11.) |  | Lieferungen offen
STOPP-PUNKTE & RISIKEN (offen)
NAECHSTE 5 MEILENSTEINE |  | Auswirkung hoch
Plantermin | Meilenstein | Status
offen gesamt
Werte aktualisieren sich automatisch. Farben: gruen=ok, gelb=in Arbeit, orange=Achtung, rot=kritisch. |  | davon ueberfaellig
OFFENE AUFGABEN JE OWNER
Owner | offen
Burak
Stefan
Markus
Ann-Kathrin
Sarah
Samuel
Stephan
Olli
Aggreko
DPR
Gemeinsame Aufgaben (z. B. 'Burak / Stephan') zaehlen bei beiden Owners.

## Wochenbericht
WOCHENBERICHT
MiT-PWR-WIN-2026-001 ¦ DPR Construction / Vantage ZRH12 Winterthur
KENNZAHLEN
Aufgaben offen
in Arbeit
erledigt (gesamt)
kritisch
ueberfaellig
davon diese Woche erledigt
NAECHSTE 5 MEILENSTEINE
Plantermin | Meilenstein | Status
OFFENE STOPP-PUNKTE & RISIKEN (Auswirkung hoch)
OFFENE ENTSCHEIDE
OFF-HIRE-FRISTEN
FORTSCHRITT DIESE WOCHE (manuell ausfuellen)
PROBLEME & NAECHSTE SCHRITTE (manuell ausfuellen)
Als PDF exportieren (Datei > Exportieren) und an DPR senden. Enthaelt KEINE EUR-Einkaufspreise.

## Terminplan
TERMINPLAN 2026 - Wochenraster (KW 29-53)
Nr. | Phase / Meilenstein | Start / Termin | Ende / Status | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53
|  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Vertraege & Compliance | 2026-07-16 | 2026-07-28
2 | Projektvorbereitung & Mobilisierung | 2026-07-16 | 2026-08-03
3 | Heat-Load (Headloads) - Miete | 2026-08-03 | 2026-12-11
4 | Loadbank 6 MVA - Miete | 2026-08-17 | 2026-11-02
5 | Testphase / Inbetriebnahme | 2026-08-03 | 2026-11-02
6 | 3-MW-Block (Abruf) | 2026-08-14 | 2026-09-07
7 | 5-MW-Block (Abruf) | 2026-09-08 | 2026-09-30
8 | Demontage | 2026-12-14 | 2026-12-14
9 | Closeout & Dokumentation | 2026-11-30 | 2026-12-31
MEILENSTEINE (◆ = Termin in dieser Woche)
◆ = Meilenstein-Termin ¦ oranger Balken = aktive Phase ¦ blau hinterlegte Spalte = aktuelle Woche. Zeitachse: Montag der jeweiligen KW.

## Meilensteine
Nr. | Meilenstein | Phase | Plantermin | KW | Ist-Termin | Status | Verantwortlich | Countdown (Tage) | Vorgaenger (Nr.) | Bemerkung | (Hilfsspalte)
1 | bSuite-Aufnahme | Vorbereitung | 2026-07-16 08:00 |  |  | offen | Sarah |  |  | 08:00, mit Ann-Kathrin & Burak
2 | Unterlagenpaket an DPR (Versicherung, HR-Auszug, Zeichnungsberechtigte, Zollprozess) | Vorbereitung | 2026-07-16 12:00 |  |  | offen | Ann-Kathrin & Markus |  |  | 12:00 an Roxana Minor
3 | Unterschriften Diessenhofen | Vorbereitung | 2026-07-16 |  |  | offen | Stefan |  |  | Nachmittags
4 | Abstimmungs-Call Aggreko DE | Vorbereitung | 2026-07-17 09:00 |  |  | offen | Burak / Stephan |  |  | 16.07. 14:00 oder 17.07. 09:00
5 | PO-Korrekturliste an DPR | Vorbereitung | 2026-07-17 |  |  | offen | Burak |  | 4 | 49A: 78/110 Tage; 49B: 131/110 Tage
6 | RAMS-Abgabe Hammertech | Vorbereitung | 2026-07-20 |  |  | offen | Samuel |  |  | inkl. Personenliste Aggreko
7 | Personenliste Aggreko | Vorbereitung | 2026-07-20 |  |  | offen | Aggreko
8 | NDA MiT-DPR unterzeichnet | Vorbereitung | 2026-07-22 |  |  | offen | Stefan / Stephan |  |  | eigene NDA, Partei MiT AG
9 | Entsendemeldung Aggreko-Personal | Vorbereitung | 2026-07-24 |  |  | offen | Aggreko |  | 7 | gesetzlich spaetestens 26.07.
10 | PO 49A/49B final signiert | Vorbereitung | 2026-07-24 |  |  | offen | Stefan |  | 5 | nach Korrekturliste; Long-Lead-Frist startet
11 | Zollprozess DE-CH schriftlich bestaetigt | Vorbereitung | 2026-07-28 |  |  | offen | Markus |  |  | Equipment vs. Kraftstoff
12 | WORKcontrol-Badges + Site Inductions + Kickoff-Meeting DPR | Vorbereitung | 2026-07-31 |  |  | offen | Ann-Kathrin |  | 9 | vor 03.08.
13 | Lieferung Head-Load-Test | Ausfuehrung | 2026-08-03 |  |  | offen | Aggreko |  | 12 | 54x 200 kW
14 | Site Setup & Einweisung Headloads | Ausfuehrung | 2026-08-05 |  |  | offen | Aggreko / MiT |  | 13
15 | Testbeginn Heat-Load | Ausfuehrung | 2026-08-10 |  |  | offen | Burak / Samuel |  | 14
16 | Abruf 3-MW-Block | Ausfuehrung | 2026-08-14 |  |  | offen | Burak |  | 15 | Mitte August
17 | Lieferung Loadbank 6 MVA | Ausfuehrung | 2026-08-17 |  |  | offen | Aggreko |  | 12
18 | Testbeginn Loadbank | Ausfuehrung | 2026-08-19 |  |  | offen | Burak / Samuel |  | 17
19 | Abruf 5-MW-Block | Ausfuehrung | 2026-09-08 |  |  | offen | Burak |  | 16 | 2. September-Woche
20 | Zwischenstand / Review mit DPR | Ausfuehrung | 2026-09-30 |  |  | offen | Burak |  |  | Quartalsende
21 | Mietende Loadbank | Ausfuehrung | 2026-11-02 |  |  | offen | Burak / Samuel |  | 18 | Datum strittig - PO-Fehler
22 | Closeout-Paket EN+DE an DPR | Abschluss | 2026-11-30 |  |  | offen | Burak / Stephan |  | 20 | 15 Tage vor Leistungsende
23 | Mietende Headloads | Ausfuehrung | 2026-12-11 |  |  | offen | Burak / Samuel |  | 15
24 | Demontage | Abschluss | 2026-12-14 |  |  | offen | Aggreko / MiT |  | 23
25 | Abnahme & Restpunkte mit DPR | Abschluss | 2026-12-15 |  |  | offen | Burak |  | 24
Formulas:
KW = IF([Plantermin]="","","KW "&WEEKNUM([Plantermin],21))
Countdown (Tage) = IF([Status]="erledigt","✔",IF([Plantermin]="","",INT([Plantermin])-TODAY()))

## Aufgaben
Nr. | Aufgabe | Paket | Owner | Termin | Status | Prioritaet | Bemerkung | Erledigt am
1 | Versicherungsnachweis via Finance beschaffen | Admin | Markus | 2026-07-16 | offen | hoch
2 | Zollprozess DE-CH schriftlich klaeren (Kostentraeger; Equipment voruebergehende Verwendung vs. Kraftstoff definitive Einfuhr) | Admin | Markus | 2026-07-17 | offen | hoch
3 | Deckungssummen bei Roxana Minor erfragen | Admin | Markus | 2026-07-17 | offen | mittel
4 | HR-Auszug nachfassen | Admin | Ann-Kathrin | 2026-07-16 | offen | hoch
5 | Beide Angebote im MiT-Layout aufbereiten | beide | Ann-Kathrin | 2026-07-17 | offen | mittel | P-640380-3 / P-650395-2
6 | WORKcontrol-Registrierung MiT | Admin | Ann-Kathrin | 2026-07-24 | offen | hoch | vor Badges; CHF 25/Person Erstanmeldung
7 | Versand Gesamtpaket an Roxana Minor (Tanya cc) | Admin | Ann-Kathrin | 2026-07-16 12:00 | offen | hoch
8 | Unterschriften leisten (Diessenhofen) | Admin | Stefan | 2026-07-16 | offen | hoch | Donnerstag nachmittags
9 | Entscheid EUR/CHF-Kurs und Absicherung mit Olli | Admin | Stefan | 2026-07-17 | offen | hoch | FX-Risiko
10 | Verhandlungslinie Korrekturliste festlegen | beide | Stefan | 2026-07-17 | offen | hoch
11 | bSuite-Anlage + Intercompany-Beauftragung Aggreko (Back-to-Back) | beide | Sarah | 2026-07-16 | offen | hoch
12 | RAMS-Praxischeck: Anlieferung/8-t-Kranhub, Installation, Testbetrieb, Betankung/Leckage, Demobilisierung | beide | Samuel | 2026-07-20 | offen | hoch | 5 Taetigkeiten, Hammertech
13 | PO-Korrekturliste erstellen und einreichen | beide | Burak / Stephan | 2026-07-17 | offen | hoch | 49A 78/110 Tage; 49B 131/110 Tage
14 | Schriftliche Aggreko-Terminbestaetigung 03.08. / 17.08. einholen | beide | Burak | 2026-07-20 | offen | hoch
15 | Staffelungs-Fakturierung klaeren (5-MW-Block ab Abruf oder Mietbeginn?) | beide | Burak | 2026-07-24 | offen | mittel
16 | PL-Benennung Aggreko DE + englischsprachiger Supervisor | beide | Burak | 2026-07-20 | offen | mittel
17 | Schwerlast-Strombedarf bei DPR einreichen | beide | Burak | 2026-07-24 | offen | hoch | Monatsfrist laeuft
18 | NDA MiT-DPR anstossen | Admin | Burak | 2026-07-17 | offen | hoch | eigene NDA; vor Unterzeichnung 22.07.
19 | Kranfrage / Lift Plan / Rigger klaeren | beide | Burak | 2026-07-28 | offen | mittel
20 | 24/7-Kontaktkette beidseitig aufstellen | beide | Burak | 2026-07-31 | offen | mittel | vor Lieferung 03.08.; 01.08. = Bundesfeier
21 | Tank-Standort mit 110%-Auffangwanne im Logistikplan festlegen | Headload | Burak | 2026-07-30 | offen | hoch
22 | Haftpflichtnachweis Aggreko einfordern | Admin | Burak | 2026-07-21 | offen | hoch
23 | Long-Lead-Liste vorbereiten | beide | Burak | 2026-07-23 | offen | hoch | 3-Tage-Frist ab Vertragsunterzeichnung!
24 | Winterbetrieb ab Oktober in Offerte aufnehmen | beide | Burak | 2026-07-22 | offen | mittel

## Termine & Meetings
Nr. | Meeting | Rhythmus | Dauer | Teilnahmepflicht | Status | Bemerkung
1 | Kickoff-Meeting DPR | einmalig (vor 03.08.) | 2 h | PL, Foreman, Safety Manager (Pflicht) | offen | aus Supplemental Conditions r2
2 | Safety Orientation | einmalig je Person | 1 h | alle vor Ort Taetigen | offen | vor erstem Zutritt
3 | Subcontractor Progress Meeting | woechentlich | 1 h | PL | offen
4 | BIM-Meeting | woechentlich | 2 h | nach Anforderung DPR | offen
5 | EHS-Meeting | woechentlich | 1 h | Safety / PL | offen
6 | Pull Planning | woechentlich | 2 h | PL / Foreman | offen
7 | DABS (Daily Activity Briefing) | taeglich | 30 Min | Crew vor Ort | offen
8 | Long-Lead-Status-Reporting | 14-taeglich | - | PL | offen | Bericht an DPR (siehe Wochenbericht)
9 | Record Drawings | monatlich | - | PL | offen | Stand der Dokumentation

## Personal & Zutritt
Nr. | Name | Firma | Funktion | Entsendemeldung | WORKcontrol-Ausweis (Status/Nr.) | Site Induction | Status | Bemerkung
1 | Uecoez, Burak | MiT | Projektleiter | n.a. | n.a. |  | in Arbeit | Gesamtkoordination
2 | N.N. (PL Aggreko DE) | Aggreko | Projektleiter | offen | offen |  | offen | Benennung ausstehend
3 | N.N. Supervisor (englischsprachig) | Aggreko | Supervisor | offen | offen |  | offen | Anforderung DPR
4 | N.N. Servicetechniker 1 | Aggreko | Techniker | offen | offen |  | offen | Entsendefrist 24.07.
5 | N.N. Servicetechniker 2 | Aggreko | Techniker | offen | offen |  | offen | Entsendefrist 24.07.
6 | N.N. Servicetechniker 3 | Aggreko | Techniker | offen | offen |  | offen | Entsendefrist 24.07.
7 | N.N. Servicetechniker 4 | Aggreko | Techniker | offen | offen |  | offen | Entsendefrist 24.07.
8 | N.N. DPR Site Contact | DPR | Bauleitung | n.a. | n.a. |  | offen | Ansprechpartner vor Ort
WICHTIG: Frist Entsendemeldung 24.07. (gesetzlich spaetestens 26.07.). Ohne validierten WORKcontrol-Ausweis kein Zutritt. Kosten CHF 25/Person Erstanmeldung.

## Schichtplan
Nr. | Datum | KW | Name | Firma | Funktion | Von | Bis | Vor Ort | Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anwesenheit vor Ort je Tag erfassen (DABS-Pflicht, 24/7-Kette siehe Kontakte). KW berechnet sich automatisch.
Formulas:
KW = IF([Datum]="","","KW "&WEEKNUM([Datum],21))

## Lieferungen & Logistik
Nr. | Lieferung / Gegenstand | Paket | Anlieferung geplant | Ort | Kran/Lift | Tank/Containment | Verantwortlich | Status | Bemerkung
1 | Headloads (54x 200 kW) | Headload | 2026-08-03 | ZRH12 Winterthur | ja | - | Aggreko | offen | Lift Plan + Rigger; 8-t-Kranhub
2 | Loadbank 6 MVA | Loadbank | 2026-08-17 | ZRH12 Winterthur | ja | - | Aggreko | offen | Kranfrage klaeren
3 | Tank / Betankung | Headload | vor Testbeginn | ZRH12 Winterthur | nein | 110%-Auffangwanne | Burak | offen | Standort im Logistikplan Rev. C04
4 | Kabel- & Anschlussmaterial | beide | vor Testbeginn | ZRH12 Winterthur | nein | - | Aggreko | offen
5 | Ruecktransport Loadbank | Loadbank | 2026-11-02 | ab ZRH12 | ja | - | Aggreko | offen | Off-Hire 5 Arbeitstage vorher melden
6 | Ruecktransport Headloads | Headload | 2026-12-11 | ab ZRH12 | ja | - | Aggreko | offen | Off-Hire 5 Arbeitstage vorher melden
7 | Demontage & Abtransport | beide | 2026-12-14 | ZRH12 Winterthur | ja | - | Aggreko | offen

## Testprotokolle
Nr. | Test / Messung | Paket | Datum | Sollwert | Istwert | Einheit | Ergebnis | Pruefer | Foto/Nachweis | Bemerkung
1 | Sichtpruefung & Anschlusskontrolle | Loadbank |  | i.O. |  | - | offen |  | offen
2 | Isolationspruefung | Loadbank |  |  |  | MOhm | offen |  | offen
3 | Lastschritt 25% (1.5 MVA) | Loadbank |  | 1.5 |  | MVA | offen |  | offen
4 | Lastschritt 50% (3.0 MVA) | Loadbank |  | 3 |  | MVA | offen |  | offen
5 | Lastschritt 75% (4.5 MVA) | Loadbank |  | 4.5 |  | MVA | offen |  | offen
6 | Lastschritt 100% (6.0 MVA) | Loadbank |  | 6 |  | MVA | offen |  | offen
7 | Frequenzstabilitaet | Loadbank |  | 50 |  | Hz | offen |  | offen
8 | Sichtpruefung Headloads | Headload |  | i.O. |  | - | offen |  | offen
9 | Lastschritt 2 MW | Headload |  | 2 |  | MW | offen |  | offen
10 | Lastschritt 3 MW (Abruf-Block) | Headload |  | 3 |  | MW | offen |  | offen
11 | Lastschritt 4 MW | Headload |  | 4 |  | MW | offen |  | offen
12 | Lastschritt 5 MW (Abruf-Block) | Headload |  | 5 |  | MW | offen |  | offen
13 | Lastschritt 6 MW | Headload |  | 6 |  | MW | offen |  | offen
14 | Lastschritt 8 MW (Volllast) | Headload |  | 8 |  | MW | offen |  | offen
15 | Waermeabfuhr-Nachweis (Dauerlauf) | Headload |  | - |  | - | offen |  | offen
16 | Not-Aus / Sicherheitskette | beide |  | i.O. |  | - | offen |  | offen
Istwerte, Datum, Pruefer und Foto-Nachweis vor Ort eintragen. Ergebnis = Basis fuer das Closeout-Paket. Keine Fotos nach aussen (NDA).

## Fuel-Log
Nr. | Datum | Menge (Liter) | Lieferschein-Nr. | Zoll-Kategorie | Auffangwanne geprueft | Erfasst von | Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total Liter
Kraftstoff = definitive Einfuhr (Zoll!). Fuel Unreturned wird mit EUR 2.20/l belastet. Betankung nur am Standort mit 110%-Auffangwanne.

## Stopp-Punkte & Risiken
Nr. | Typ | Beschreibung | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit | Owner | Termin | Status | Massnahme | (Hilfsspalte)
1 | Stopp-Punkt | PO 49A: 78 statt 110 Tage berechnet, Differenz ca. EUR 87'700 | hoch | hoch | Burak | 2026-07-17 | offen | Korrekturliste an DPR mit korrigierter Tagesberechnung
2 | Stopp-Punkt | PO 49B: 131 statt 110 Tage, Vertragsende 02.11. falsch, englische Anlagenliste nennt falsches Angebot | hoch | hoch | Burak | 2026-07-17 | offen | Korrekturliste an DPR; Anlagenliste ersetzen
3 | Stopp-Punkt | Parteien auf MiT AG umschreiben + eigene NDA; DPR-Entitaet AG vs. GmbH klaeren | hoch | hoch | Stefan / Stephan | 2026-07-20 | offen | PO-Parteien anpassen, NDA MiT-DPR anstossen
4 | Entscheid | Festpreis DPR vs. Aufwandspreise Aggreko (Transport/Techniker) | hoch | mittel | Stefan | 2026-07-20 | offen | Preismodell final abstimmen; Puffer einrechnen
5 | Stopp-Punkt | Preisformel in POs nennt nur Tagesmiete, Total enthaelt aber Einmalkosten | mittel | hoch | Burak | 2026-07-17 | offen | In Korrekturliste aufnehmen
6 | Risiko | FX-Risiko EUR-Einkauf vs. CHF-Verkauf | mittel | mittel | Stefan | 2026-07-17 | offen | Kurs/Absicherung mit Olli entscheiden
7 | Risiko | Keine schriftliche Aggreko-Terminbestaetigung 03.08. / 17.08. | hoch | mittel | Burak | 2026-07-20 | offen | Schriftliche Bestaetigung einholen
8 | Risiko | Hochsaison-Verfuegbarkeit Equipment/Personal Aggreko | mittel | mittel | Aggreko | 2026-07-20 | offen | Fruehzeitige Fixierung, Terminbestaetigung
9 | Risiko | Entsende-/Bewilligungsfristen (24.07., gesetzlich 26.07.) | hoch | mittel | Aggreko | 2026-07-24 | offen | Entsendemeldung fristgerecht einreichen
10 | Stopp-Punkt | Waermeabfuhr 8 MW als DPR-Verantwortung schriftlich fixieren | hoch | mittel | DPR | 2026-07-24 | offen | Schriftliche Bestaetigung DPR einholen
11 | Risiko | DPR-Kuendigungsrecht jederzeit kostenlos vs. Aggreko-Storno 30/100% | hoch | mittel | Stefan | 2026-07-24 | offen | Back-to-Back-Regelung in Intercompany-Order
12 | Risiko | NDA-Sperre: kein Vantage-Kontakt, keine Aussenkommunikation, keine Fotos | hoch | niedrig | Burak | 2026-07-16 | offen | Team briefen; Kommunikation nur ueber DPR

## Kommerziell
Nr. | Position | Paket | EUR-Wert (Einkauf, Referenz) | Rechnungsstatus | Zahlungsziel | CHF Verkauf | Bemerkung
1 | Angebot P-640380-3 - Loadbank 6 MVA (Miete + Einmalkosten) | Loadbank | 310328.5 | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | PO E3-A25002-49A; Basis 110 Tage
2 | Angebot P-650395-2 - Headload 8 MW (Miete + Einmalkosten) | Headload | 280511.84 | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | PO E3-A25002-49B; Basis 110 Tage
3 | Einkaufsvolumen total | beide |  |  | - | [Innendienst/ARM] | Summe beider Angebote
4 | Transport (Schaetzposition) | beide |  | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | nach Aufwand gemaess Angebot
5 | Technikereinsaetze (Schaetzposition) | beide |  | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | nach Aufwand gemaess Angebot
6 | Fuel Unreturned | Headload | 2.2 | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | EUR 2.20 pro Liter; Mengen siehe Fuel-Log
7 | Off-Hire-Fristen | beide |  |  | - | [Innendienst/ARM] | Abmeldung 5 Arbeitstage im Voraus, sonst Weiterberechnung
8 | Rate 1 (Staffelungs-Fakturierung) | beide |  | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | Staffelung klaeren: 5-MW ab Abruf oder Mietbeginn?
9 | Rate 2 (Staffelungs-Fakturierung) | beide |  | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM]
10 | Schlussrechnung | beide |  | offen | 30 Tage | [Innendienst/ARM] | nach Abnahme / Closeout
Nur EUR-Einkaufsreferenzen (Aggreko). CHF-Verkaufspreise ausschliesslich via Innendienst/ARM - hier bewusst NICHT gefuehrt (Vertraulichkeit/Marge).

## Trend
TREND - offene Aufgaben & erledigte Meilensteine (jeden Freitag eintragen)
Aktueller Stand (zum Uebertragen):
KW | Datum (Fr) | Aufgaben offen | Meilensteine erledigt | Bemerkung
KW29 | 2026-07-17
KW30 | 2026-07-24
KW31 | 2026-07-31
KW32 | 2026-08-07
KW33 | 2026-08-14
KW34 | 2026-08-21
KW35 | 2026-08-28
KW36 | 2026-09-04
KW37 | 2026-09-11
KW38 | 2026-09-18
KW39 | 2026-09-25
KW40 | 2026-10-02
KW41 | 2026-10-09
KW42 | 2026-10-16
KW43 | 2026-10-23
KW44 | 2026-10-30
KW45 | 2026-11-06
KW46 | 2026-11-13
KW47 | 2026-11-20
KW48 | 2026-11-27
KW49 | 2026-12-04
KW50 | 2026-12-11
KW51 | 2026-12-18
KW52 | 2026-12-25
Jeden Freitag die beiden Werte aus Zeile 2 als ZAHL eintragen (kopieren > Werte einfuegen). So entsteht der Verlauf - ganz ohne Makros.

## Dokumente
Nr. | Dokument | Version/Datum | Quelle | SharePoint-Link | Status | Bemerkung
1 | Angebot P-640380-3 (Loadbank 6 MVA) | 30.04.2026 | Aggreko | [SharePoint-Projektordner] | final
2 | Proposal P-650395-2 (Headload 8 MW) | 30.04.2026 | Aggreko | [SharePoint-Projektordner] | final
3 | PO E3-A25002-49A (Loadbank) | V0 | DPR | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | Korrekturliste laeuft
4 | PO E3-A25002-49B (Headload) | V0 | DPR | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | Korrekturliste laeuft
5 | NDA (Partei Aggreko) | unsigniert | DPR | [SharePoint-Projektordner] | ueberholt | bei MiT-Konstellation ueberholt - neue NDA MiT-DPR noetig
6 | Anlage Versicherung | - | DPR | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | Deckungssummen offen
7 | Logistikplan Phase 2 | Rev. C04 | DPR | [SharePoint-Projektordner] | final | Tank-Standort ergaenzen
8 | Supplemental Conditions | r2 | DPR | [SharePoint-Projektordner] | final | Meeting-Pflichten siehe Blatt Termine & Meetings
9 | Compliance WORKcontrol | - | DPR | [SharePoint-Projektordner] | final
10 | EHS-Plan | Rev. 4 / 22.01.2026 | DPR | [SharePoint-Projektordner] | final
11 | Einzelanalyse 01 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
12 | Einzelanalyse 02 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
13 | Einzelanalyse 03 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
14 | Einzelanalyse 04 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
15 | Einzelanalyse 05 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
16 | Einzelanalyse 06 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
17 | Einzelanalyse 07 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
18 | Einzelanalyse 08 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
19 | Einzelanalyse 09 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
20 | Einzelanalyse 10 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
21 | Einzelanalyse 11 | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final
22 | Projektdossier INTERN | - | MiT | [SharePoint-Projektordner] | final | vertraulich - nicht an DPR
23 | MiT-Offerten (Layout) | in Arbeit | MiT | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | Ann-Kathrin
24 | Intercompany-Order Aggreko | offen | MiT | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | Back-to-Back, Sarah/bSuite
25 | RAMS-Paket | offen | MiT | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | Abgabe 20.07. Hammertech
26 | Long-Lead-Liste | offen | MiT | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | 3-Tage-Frist ab Vertragsunterzeichnung
27 | Wochenbericht (PDF-Export) | laufend | MiT | [SharePoint-Projektordner] | Entwurf | aus Blatt Wochenbericht

## Kontakte
Nr. | Name | Firma | Rolle | Telefon | E-Mail | 24/7 | Bemerkung
1 | Roxana Minor | DPR | Vertrag / Einkauf (Hauptkontakt) | [eintragen] | [eintragen] | nein | Hauptkontakt neu
2 | Gavin Stanbury | DPR | Projekt | [eintragen] | [eintragen] | nein
3 | Lee Robertson | DPR | Projekt | [eintragen] | [eintragen] | nein
4 | Martin Wendsche | DPR | Managing Director / Unterschrift | [eintragen] | [eintragen] | nein
5 | N.N. DPR-Superintendent | DPR | Bauleitung vor Ort | [eintragen] | [eintragen] | nein | offen
6 | N.N. DPR EHS | DPR | Sicherheit / EHS | [eintragen] | [eintragen] | nein | offen
7 | Tanya Hoffmann | Aggreko | Vertrieb DE | [eintragen] | [eintragen] | nein | cc bei Versand Gesamtpaket
8 | N.N. (PL Aggreko DE) | Aggreko | Projektleiter | [eintragen] | [eintragen] | nein | wird benannt
9 | Johannes Schepp | Aggreko | Projekt / Technik | [eintragen] | [eintragen] | nein
10 | Mike Kutsch | Aggreko | Projekt / Technik | [eintragen] | [eintragen] | nein
11 | Alexej Soltow | Aggreko | Projekt / Technik | [eintragen] | [eintragen] | nein
12 | Burak Uecoez | MiT | Projektleiter | [eintragen] | [eintragen] | nein | Gesamtverantwortung
13 | Stefan | MiT | GL / Unterschriften | [eintragen] | [eintragen] | nein
14 | Markus | MiT | Finance / Versicherung / Zoll | [eintragen] | [eintragen] | nein
15 | Ann-Kathrin | MiT | Backoffice / Angebote | [eintragen] | [eintragen] | nein
16 | Sarah | MiT | bSuite / Intercompany | [eintragen] | [eintragen] | nein
17 | Samuel | MiT | RAMS / Sicherheit | [eintragen] | [eintragen] | nein
18 | Stephan Marty | MiT | Vertrag / Support PL | [eintragen] | [eintragen] | nein
19 | Olli | MiT | FX / Finanzen | [eintragen] | [eintragen] | nein | Kursabsicherung
20 | WORKcontrol Suisse AG | Sonstige | Zutritt / Badges | +41 44 512 88 11 | contact@workcontrol.ch | nein | CHF 25/Person Erstanmeldung
21 | 24/7-Notfallnummer MiT | MiT | Notfall / Bereitschaft | [eintragen] | - | ja | offen - Kontaktkette
22 | 24/7-Notfallnummer Aggreko | Aggreko | Notfall / Service | [eintragen] | - | ja | offen - Kontaktkette

## Aenderungslog & Entscheide
Datum | Wer | Typ | Was | Auswirkung | Termin | Status | (Hilfsspalte)
2026-07-15 | Burak Uecoez | Aenderung | Projektaufsetzung, Aufgabenverteilung. | -
2026-07-15 | Stefan / Olli | Entscheid | EUR/CHF-Kurs und Absicherung festlegen. | FX-Risiko | 2026-07-17 | offen
2026-07-15 | Stefan | Entscheid | Verhandlungslinie / Redline-Linie Korrekturliste. | PO-Korrektur | 2026-07-17 | offen
2026-07-15 | Stefan | Entscheid | MiT-Vertragskonstellation final (Parteien, NDA). | Vertraege | 2026-07-20 | offen
2026-07-15 | Burak Uecoez | Aenderung | Tool erstellt und vorbefuellt; Erweiterungen: Gantt, Personal, Kontakte, Logistik, Testprotokolle, Kommerziell. | -
2026-07-16 | Burak Uecoez | Aenderung | V2-Aenderungen uebernommen; Kalender 2026 gegen ISO-Kalender geprueft; Samstag-Termine korrigiert. | -
2026-07-16 | Burak Uecoez | Aenderung | V5: EUR-Werte + PO-Nummern, Termine & Meetings, Kommerziell, Wahrscheinlichkeit, Kontakte, naechste 5 Meilensteine; Diagramm-Fixes. | -
2026-07-16 | Burak Uecoez | Aenderung | V6: Wochenbericht, Schichtplan, Fuel-Log, Trend, Vorgaenger-Abhaengigkeiten, Off-Hire-Countdown, Entscheidungs-Tracker. | -