kabuu  ·  Netzqualität & EMV Messungen · Engineering  ·  Burak Ücöz  ·  Im Abt 9 A, 8240 Thayngen

| An Baumann Elektrokontrollen GmbH Herr Sammy Baumann Hirschenstrasse 17 9200 Gossau | NACHTRAGSRECHNUNG Nr. 2026-0802 Datum 24.08.2026 Zahlbar bis 07.09.2026 Sachbearbeiter Burak Ücöz Netzqualität & EMV Messungen |
| --- | --- |

Thayngen, 24.08.2026

NACHTRAGSRECHNUNG · 2026-0802

Verlängerte Messdauer — Netzqualitätsmessung Gasthaus Kreuz, Zuzwil SG

| BEZUG Rechnung 2026-0801 vom 04.08.2026 über CHF 1'850.00 | OBJEKT Gasthaus Kreuz, Oberdorfstrasse 16, 9524 Zuzwil SG | LEISTUNGSZEITRAUM 05.08.2026 bis 17.08.2026 (verlängerte Messdauer) |
| --- | --- | --- |

Sehr geehrter Herr Baumann, lieber Sammy

Die Messkampagne im Gasthaus Kreuz lief vom 05.08. bis 17.08.2026 und damit über 12 statt der vereinbarten 7 Tage. Grund war die Ferienabwesenheit vor Ort; der Abbau war früher nicht möglich. Auf deinen Wunsch verrechne ich den daraus entstandenen Mehraufwand nach. Die Herleitung findest du auf der zweiten Seite, sie stützt sich ausschliesslich auf die Ansätze der bestehenden Rechnung.

| POS | LEISTUNG | ANSATZ | CHF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerätebereitstellung 3× PQMobile5000 Class A, 5 zusätzliche Messtage | 5 × 107.14 | 535.71 |
| 2 | Fernüberwachung, 5 zusätzliche Tageskontrollen | 0.15 Tag | 45.00 |
| 3 | Umdisposition und Koordination des verschobenen Abbautermins | 0.25 Tag | 75.00 |
| 4 | Auswertung der beiden zusätzlichen Ereignisse vom 16.08.2026 | 0.25 Tag | 75.00 |
| 5 | Erweiterte Ereignis- und Zeitreihenprüfung über 12 statt 7 Tage | 0.25 Tag | 75.00 |
|  | Zwischensumme |  | 805.71 |
|  | Rundung |  | −5.71 |
|  | TOTAL OHNE MWST |  | CHF 800.00 |

GESAMTSUMME PROJEKT

| Rechnung 2026-0801 CHF 1'850.00 | Nachtrag 2026-0802 CHF 800.00 | Gesamtsumme Projekt CHF 2'650.00 |
| --- | --- | --- |

Nicht MWST-pflichtig gemäss Art. 10 Abs. 2 MWSTG.

ZAHLUNG Zahlbar innert 14 Tagen auf IBAN CH33 0840 1000 0693 4279 2, lautend auf Burak Ücöz, 8240 Thayngen. Der Zahlteil auf der letzten Seite kann im E-Banking gescannt werden.

Besten Dank für das Vertrauen und die unkomplizierte Zusammenarbeit. Freundliche Grüsse

Burak Ücöz

kabuu — Netzqualität & EMV Messungen · Engineering

# Herleitung des Mehraufwands

Damit die Nachforderung nachvollziehbar bleibt, ist sie nicht neu kalkuliert, sondern vollständig aus den Ansätzen der Rechnung 2026-0801 abgeleitet.

## 1  Sachverhalt

| ANGABE | VEREINBART | TATSÄCHLICH |
| --- | --- | --- |
| Messdauer | 7 Tage | 12 Tage |
| Zeitraum | — | 05.08. bis 17.08.2026 |
| Mehrdauer | — | 5 Tage (entspricht 71 %) |
| Grund | — | Ferienabwesenheit vor Ort, Abbau früher nicht möglich |
| Veranlassung | — | nicht durch den Auftraggeber |

## 2  Welche Positionen betroffen sind

| POS | LEISTUNG AUS RECHNUNG 2026-0801 | BETROFFEN | BEGRÜNDUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Augenschein vom 24.06.2026 | nein | fand vor der Messung statt |
| 2 | Messplanung und Konfiguration | nein | einmalig vor Messbeginn |
| 3 | Installation an drei Messpunkten | nein | einmalig, unverändert |
| 4 | Messkampagne 7 Tage, 3 Geräte, inkl. Fernüberwachung | ja | 12 statt 7 Tage |
| 5 | Abbau der Messtechnik | nein | einmalig, nur später ausgeführt |
| 6 | Auswertung und Bericht | ja | 12 statt 7 Tage Datenbasis |
| 7 | Besprechung der Ergebnisse | nein | unverändert |
| 8 | Anfahrten Pauschale | nein | keine zusätzliche Fahrt erforderlich |

## 3  Gerätebereitstellung, 5 zusätzliche Tage

| SCHRITT | RECHNUNG | ERGEBNIS |
| --- | --- | --- |
| Ansatz aus Rechnung 2026-0801, Pos. 4 | 7 Tage, 3 Geräte | CHF 750.00 |
| Daraus abgeleiteter Tagessatz (alle 3 Geräte) | 750 ÷ 7 | CHF 107.14 |
| Je Gerät und Tag | 107.14 ÷ 3 | CHF 35.71 |
| Mehrdauer | 5 Tage | — |
| Mehraufwand Gerätebereitstellung | 5 × 107.14 | CHF 535.71 |

BEWUSST ZURÜCKHALTEND ANGESETZT Verwendet wird der Tagessatz aus der bestehenden Rechnung, obwohl es sich dort um einen Paketpreis für eine Sieben-Tage-Kampagne handelt. Ein Paketpreis enthält Rüstzeit, Kalibrierhaltung und Ausfallreserve, verteilt auf sieben Tage. Für zusätzliche Bindungstage ohne Deckungsbeitrag wäre ein höherer Ansatz begründbar. Darauf wird bewusst verzichtet, damit die Nachforderung an keiner Stelle über den Ansatz der eigenen Rechnung hinausgeht.

## 4  Position 6 · Auswertung

Der Auswertungsaufwand steigt nicht proportional zur Datenmenge. Ein Teil der Arbeit ist von der Messdauer unabhängig.

| VON DER DAUER UNABHÄNGIG | MIT DER DAUER WACHSEND |
| --- | --- |
| Gerätekonfiguration einlesen | Sichtung der Zeitreihen, 12 statt 7 Tage |
| 95-Perzentil-Lauf je Bewertungsgrösse | Prüfung und Zuordnung der Ereignisse |
| Normvergleich nach EN 50160 | Plausibilisierung je Messpunkt |
| Berichtsstruktur, Kapitel, Grafiken | Datenexport und Aufbereitung |
| Anlagenbeschreibung und Schema | — |

Statt einer pauschalen Fortschreibung der Position 6 wird der tatsächlich angefallene Zusatzaufwand einzeln ausgewiesen — das ist genauer und für dich nachprüfbar.

| LEISTUNG | AUFWAND | BETRAG |
| --- | --- | --- |
| Fernüberwachung, 5 zusätzliche Tageskontrollen | 0.15 Tag | CHF 45.00 |
| Umdisposition und Koordination des Abbautermins | 0.25 Tag | CHF 75.00 |
| Auswertung der beiden Zusatzereignisse vom 16.08.2026 | 0.25 Tag | CHF 75.00 |
| Erweiterte Ereignis- und Zeitreihenprüfung, 12 statt 7 Tage | 0.25 Tag | CHF 75.00 |

| Summe Eigenaufwand | 0.90 Tag | CHF 270.00 |
| --- | --- | --- |

Angesetzter Tagessatz: CHF 300.00. Dieser Ansatz gilt für die Verlängerung, weil der Einstiegspreis der Rechnung 2026-0801 ausdrücklich für den vereinbarten Umfang von sieben Tagen kalkuliert war. Die Verlängerung war nicht Teil dieser Vereinbarung.

## 5  Warum nicht einfach proportional gerechnet wird

DIE EINFACHE RECHNUNG WÄRE TEURER GEWESEN Die Datenmenge wuchs um 71 %, von rund 201'600 auf rund 345'600 Drei-Sekunden-Werte je Gerät. Eine proportionale Fortschreibung der gesamten Rechnung ergäbe einen Nachtrag von rund CHF 1'320. Verrechnet werden stattdessen nur die tatsächlich betroffenen Positionen und der real angefallene Zusatzaufwand: CHF 800.00 statt CHF 1'320.

## 6  Was die Verlängerung fachlich erbracht hat

Dieser Punkt ist für die Beurteilung wesentlich. Die Verlängerung hat nicht nur Zeit gekostet — sie hat den Beweiswert der Kampagne substanziell erhöht.

| FESTSTELLUNG | BEDEUTUNG |
| --- | --- |
| 2 der 5 tragenden Ereignisse stammen aus der Verlängerung | Die Ereignisse vom 16.08.2026 an MP-1 und MP-3 fielen in die Zusatzzeit. Der geplante Zeitraum endete am 12.08.2026. |
| Bestätigung des Phasenmusters an einem zweiten Datum | Ohne die Verlängerung wäre die Reihenfolge L2 vor L3 vor L1 nur an einem einzigen Tag belegt gewesen. |
| Entlastungsbeweis für die Photovoltaikanlage | Der Konstantleistungs-Test, der die PV-Anlage als Verursacherin ausschliesst, stützt sich auf das Ereignis vom 16.08.2026. Ohne die Verlängerung wäre dieser Nachweis nicht möglich gewesen. |
| Zweite Ereignisserie als Muster | Erst zwei Serien an zwei verschiedenen Tagen belegen wiederkehrende Schaltvorgänge statt eines Einzelfalls. |
| Robustere normative Basis | EN-50160-Bewertung über 1.71 statt 1.0 Wochen. |

Ohne diese fünf Tage stünde im Schlussbericht bei mehreren Kernaussagen ein Vorbehalt statt eines Nachweises.

NICHT VERRECHNET

- Zusätzliche Anfahrt für den späteren Abbau — es war keine zusätzliche Fahrt nötig.

- Mehraufwand für die drei Geräteauswertungen, die drei Übereinstimmungsberichte und die Bilddokumentation.

- Die Positionen 1 bis 3, 5, 7 und 8 der Rechnung 2026-0801 bleiben unverändert.

## 7  Zusammenzug

| POSITION | ANSATZ | CHF |
| --- | --- | --- |
| Gerätebereitstellung, 5 zusätzliche Tage | 5 × 107.14 | 535.71 |
| Fernüberwachung, 5 Zusatzkontrollen | 0.15 Tag × 300 | 45.00 |
| Umdisposition Abbautermin | 0.25 Tag × 300 | 75.00 |
| Auswertung Zusatzereignisse 16.08.2026 | 0.25 Tag × 300 | 75.00 |
| Erweiterte Ereignisprüfung 12 statt 7 Tage | 0.25 Tag × 300 | 75.00 |

| Zwischensumme |  | 805.71 |
| --- | --- | --- |
| Rundung |  | −5.71 |
| TOTAL NACHTRAG OHNE MWST |  | CHF 800.00 |

## 8  Einordnung

| GRÖSSE | BETRAG | ANTEIL |
| --- | --- | --- |
| Rechnung 2026-0801 | CHF 1'850.00 | 100 % |
| Nachtrag 2026-0802 | CHF 800.00 | 43.2 % |
| Gesamtsumme Projekt | CHF 2'650.00 | 143.2 % |

Die Messdauer stieg um 71 %, die Rechnungssumme um 43.2 %. Der Nachtrag liegt damit deutlich unter einer proportionalen Fortschreibung. Der Grund: sechs von acht Positionen der Grundrechnung sind von der Verlängerung nicht betroffen und bleiben unverändert.

## 9  Was zusätzlich geleistet und nicht verrechnet wurde

Zur Transparenz, ohne Forderung: Im Rahmen der Auswertung sind Dokumente entstanden, die über die Position 6 der ursprünglichen Rechnung hinausgehen.

| DOKUMENT | UMFANG |
| --- | --- |
| Schlussbericht mit Massnahmenkatalog | 61 Seiten, 15 Kapitel, 20 Massnahmen |
| Einzelauswertungen der drei Messpunkte | 3 Dokumente |
| Auswertung der drei Übereinstimmungsberichte | 3 Dokumente |
| Bilddokumentation | 19 Seiten, 14 Bilder |
| Massnahmen-Kurzfassung und Vollständigkeitsbericht | 2 Dokumente |
| Kundenpräsentation | 12 Folien mit Sprechernotizen |

HINWEIS Diese Leistungen sind mit der Position 6 der Rechnung 2026-0801 abgegolten und werden nicht nachverrechnet. Sie sind hier nur aufgeführt, damit der Umfang der erbrachten Arbeit erkennbar ist.